С в е д е н и я
о степени выполнения мероприятий муниципальной программы

Кирсановского муниципального округа  Тамбовской области

«Информационное общество (2024-2030 годы)»

за период январь – декабрь 2025 г.

(нарастающим итогом с начала года)

| № п/п | Наименование основного мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений, непосредственных результатов | результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Приобретение лицензионного программного обеспечения и его сопровождение | Отдел бухгалтерского учета и отчетности, отдел информатизации администрации Кирсановского муниципального округа |  | 413,60 | 413,60 |  |
| 2 | Система защиты информации | Финансовое управление, отдел информатизации администрации Кирсановского муниципального округа, МКУ "АХЦ" |  | 486,10 | 486,10 |  |
| 3 | Приобретение компьютерной и оргтехники | Финансовое управление, отдел информатизации, структурные подразделения администрации Кирсановского муниципального округа, МКУ "АХЦ" |  | 103,44 | 103,44 |  |
| 4 | Техническое обслуживание и ремонт сетевого и компьютерного оборудования, оргтехники | Финансовое управление, отдел информатизации администрации Кирсановского муниципального округа, МКУ "АХЦ" |  | 230 | 230 |  |
| 5 | Оплата услуг по предоставлению высокоскоростного Internet | Финансовое управление, отдел информатизации администрации Кирсановского муниципального округа, МКУ "АХЦ" |  | 509,36 | 509,36 |  |
| 6 | Развитие внутренней ЛВС, сети передачи данных, подключение к сети Интернет | Финансовое управление, отдел информатизации администрации Кирсановского муниципального округа, МКУ "АХЦ" |  | 0 | 0 |  |
| 7 | Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления Кирсановского муниципального округа и осуществление муниципальных услуг в электронном виде | Финансовое управление, отдел информатизации администрации Кирсановского муниципального округа, структурные подразделеня, МКУ "АХЦ" | Регулярное размещение материалов на официальном сайте администрации Кирсановского муниципального округа | 0 | 0 |  |

С в е д е н и я
о степени выполнения мероприятий муниципальной программы

Кирсановского муниципального округа  Тамбовской области

«Информационное общество (2024-2030 годы)»

за период январь – декабрь  2025 г.

(нарастающим итогом с начала года)

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Направление расходов | Предусмотрено паспортом Программы на 2025 год |  |  |  |  | Предусмотрено бюджетом на 2025 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  |
|  |  |  |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местный бюджет | Внебюд-жетные |  | фед. бюджет | обл. бюджет | Местный бюджет | Внебюд-жетные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Подпрограмма 1 | Всего | 1742,5 |  |  | 1742,5 |  | 1742,5 |  |  | 1742,5 |  |
|  |  | НИОКР | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  | Инвестиции | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  | Прочие | 1742,5 |  |  | 1742,5 |  | 1742,5 |  |  | 1742,5 |  |
|  | Приобретение лицензионного программного обеспечения и его сопровождение |  | 413,60 |  |  | 413,60 |  | 413,60 |  |  | 413,60 |  |
|  | Система защиты информации |  | 486,10 |  |  | 486,10 |  | 486,10 |  |  | 486,10 |  |
|  | Приобретение компьютерной и оргтехники |  | 103,44 |  |  | 103,44 |  | 103,44 |  |  | 103,44 |  |
|  | Техническое обслуживание и ремонт сетевого и компьютерного оборудования, оргтехники |  | 230 |  |  | 230 |  | 230 |  |  | 230 |  |
|  | Оплата услуг по предоставлению высокоскоростного Internet |  | 509,36 |  |  | 509,36 |  | 509,36 |  |  | 509,36 |  |
|  | Развитие внутренней ЛВС, сети передачи данных, подключение к сети Интернет |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  | Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления Кирсановского муниципального округа и осуществление муниципальных услуг в электронном виде |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  | Всего по | Всего | 1742,5 |  |  | 1742,5 |  | 1742,5 |  |  | 1742,5 |  |
|  | Программе | НИОКР | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  | Инвестиции | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  | Прочие | 1742,5 |  |  | 1742,5 |  | 1742,5 |  |  | 1742,5 |  |

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Направление расходов | Кассовые расходы за отчетный период |  |  |  |  | Отклонение(%), Графу 14/графу 9 и т.д. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  |
|  |  |  |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местный бюджет | Внебюд-жетные |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местный бюджет | Внебюд-жетные |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|  | Подпрограмма 1 | Всего | 1742,5 |  |  | 1742,5 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  | НИОКР | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  | Инвестиции | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  | Прочие | 1742,5 |  |  | 1742,5 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  | Приобретение лицензионного программного обеспечения и его сопровождение |  | 413,60 |  |  | 413,60 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  | Система защиты информации |  | 486,10 |  |  | 486,10 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  | Приобретение компьютерной и оргтехники |  | 103,44 |  |  | 103,44 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  | Техническое обслуживание и ремонт сетевого и компьютерного оборудования, оргтехники |  | 230 |  |  | 230 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  | Оплата услуг по предоставлению высокоскоростного Internet |  | 509,36 |  |  | 509,36 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  | Развитие внутренней ЛВС, сети передачи данных, подключение к сети Интернет |  | 0 |  |  | 0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  | Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления Кирсановского муниципального округа и осуществление муниципальных услуг в электронном виде |  | 0 |  |  | 0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  | Всего по | Всего | 1742,5 |  |  | 1742,5 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  | Программе | НИОКР | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  | Инвестиции | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  | Прочие | 1742,5 |  |  | 1742,5 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |

С в е д е н и я 
о достижении значений показателей муниципальной программы Кирсановского муниципального округа Тамбовской области «Информационное общество (2024-2030 годы)»

за 2025 г.

| № пп | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Кирсановского муниципального округа Тамбовской области, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному* | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Кирсановского муниципального округа Тамбовской области «Информационное общество (2024-2030 годы)» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доукомплектование рабочих мест специалистов органов местного самоуправления современной компьютерной техникой | % | 98 | 99 | 99 |  |
| 2 | Обеспечение рабочих мест специалистов органов местного самоуправления обновленными программными комплексами | % | 95 | 96 | 96 |  |
| 3 | Построение локальной сети между отделами и учреждениями с целью обеспечения электронного документооборота | % | 95 | 96 | 96 |  |
| 4 | Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления | % | 95 | 96 | 96 |  |
| 5 | Осуществление предоставления муниципальных услуг в электронном виде | % | 60 | 62 | 62 |  |
| 6 | Установка программно-технических средств защиты персональных данных и поддержание их в актуальном состоянии | % | 90 | 90 | 90 |  |
| 7 | Приобретение общесистемного и антивирусного ПО, поддержание ПО в актуальном состоянии | % | 95 | 96 | 96 |  |

*Приводится фактическое значение индикатора (показателя) за год, предшествующий отчетному.